## Feuil1
ESTIMATION DE PROJET UCP
Nom du projet : | Parc Orang-OutLand
Matrice de facteurs de complexité du projet
| facteur technique | description | poids | complexité perçue | facteur calculé | Justification
| T1 | Système distribué | 2 | 5 | 10 | Le système doit être déployé sur l'ensemble du parc |  | 1
| T2 | performance | 1 | 2 | 2 | Gestion de données avec peu de calculs
| T3 | efficacité utilisateur final | 1 | 4 | 4 | L'application remplit les critères imposés par le client
| T4 | traitement interne complexe | 1 | 2 | 2 | Application sans code trop complexe
| T5 | réutilisabilité | 1 | 0 | 0 | Le système n'aura besoin d'aucun changement après son installation
| T6 | facilité d'installation | 0.5 | 5 | 2.5 | Installation d'un réseau informatique, installation de bornes de paiement à l'entrée du parc
| T7 | facilité d'utilisation | 0.5 | 1 | 0.5 | Les interfaces sont ergonomiques et simples
| T8 | portabilité | 2 | 4 | 8 | L'application n'est déployable que sur parc et son réseau
| T9 | facilité de changement | 1 | 5 | 5 | Un changement de l'application entraîne des modifications sur l'ensemble du parc
| T10 | concurrent | 1 | 3 | 3 | Des applications de ce type sont déjà proposées par d'autres entreprises
| T11 | caractéristiques de sécurité particulières | 1 | 5 | 5 | De nombreuses données en relation avec les clients et le parc sont utilisées et doivent être sécurisées
| T12 | fournit un accès direct à des parties tierce | 1 | 1 | 1 | Les accès à l'application seront gérés via des comptes utilisateurs
| T13 | des facilités d'apprentissage utilisateur particulières sont requises | 1 | 2 | 2 | Un apprentissage d'utilisation de l'application sera nécessaire, mais l'application se veut simple d'accès
45
| TCF | 1.05
Matrice de facteurs de complexité environnemental ECF
| Facteur environnemental | Description | Poids | Impact percu | facteur calculé | Justification
| E1 | familiarité avec UML | 1.5 | 2018-05-02 | 2077-07-02 | Les développeurs ont besoin de l'UML afin de réaliser l'application |  | 1
| E2 | expérience de l'application | 0.5 | 5 | 2.5 | L'ensemble de l'équipe doit avoir de l'expérience dans la mise en place et le développement d'application |  | 0 | 0 | 20
| E3 | expérience orientée objet | 1 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | Les développeurs on besoin de maitriser la programmation orientée objet |  | 1 | 3 | 28
| E4 | capacité du responsable de l'analyse | 0.5 | 2 | 1 | Le chef de projet et le responsable maitrise ouvrage doivent avoir une bonne analyse du projet |  | 0 | 5 | 36
| E5 | motivation | 1 | 5 | 5 | L'ensemble de l'équipe doit s'impliquer dans le projet |  | 1
| E6 | spécifications stables | 2 | 5 | 10 | Une stabilité de la composition de l'équipe doit être appliquée |  | 1
| E7 | travailleurs à temps partagé | -1 | 0 | 0 | Le temps de travail est équitablement réparti entre tous les membres de l'équipe |  | 0
| E8 | difficulté du langage de programmation | -1 | 0 | 0 | Les développeurs n'ont pas de difficultés pour programmer |  | 0
[5 empty] | 2195-11-21 12:00 |  |  | 4
| EF | -3240.805
ANALYSE DES USE CASE
Pour chaque use case déterminer UUCW (Unadjusted Use case Weight) et UAW (Unadajusted Actor weight)
Règles d'évaluation UAW
| Classification | commentaire | Valeur/Facteur |  | Règles d'évaluation UUCW
| Acteur Simple | Un acteur simple communique avec le systeme à travers une API. | 1 |  | Type Use Case | commentaire | Valeur/Facteur
| Acteur Moyen |  | 2 |  | Simple | <= 3 transactions | 5
|  | - Acteurs qui interagissent avec le systeme à travers un protocole (HTTP, FTP,ou protocole défini par l'utilisateur). |  |  | Moyen | entre 4 et 7 transactions | 10
|  | - Acteurs qui sont des stockages de données(Fichiers, RDBMS). |  |  | Complexe | > 7 transactions | 15
| Complexe | Interagit à travers un GUI | 3
| Nom Use Case | UAW | UUCW | Total (UUCP) |  | Justification UAW | Justification UUCW
| Saisir fournisseur | 2 | 5 | 7 |  | création dans la base de donnéés | 3 intéractions
| Supprimer fournisseur | 2 | 5 | 7 |  | suppréssion de la base de données | 3 intéractions
| Modifier fournisseur | 2 | 5 | 7 |  | intéraction avec la base de données | 3 intéractions
| Rechercher fournisseur | 2 | 10 | 12 |  | recherche dans la base de données | 4 intéractions
| Saisir commande | 2 | 10 | 12 |  | création dans la base de donnéés | 4 intéractions
| Rechercher commande | 2 | 10 | 12 |  | recherche dans la base de données | 4 intéractions
| Modifier commande si non validée | 2 | 10 | 12 |  | intéraction avec la base de données | 4 intéractions
| Validation commande | 2 | 10 | 12 |  | intéraction avec la base de données | 4 intéractions
| Envoyer commande à la comptabilité | 2 | 10 | 12 |  | interaction avec le systeme par un protocole | 4 intéractions
| Envoyer la commande par mail directement fournisseur | 2 | 10 | 12 |  | interaction avec le systeme par un protocole | 4 intéractions
| Creer salarié | 2 | 10 | 12 |  | création dans la base de donnéés | 4 intéractions
| Modifier salarié | 2 | 10 | 12 |  | intéraction avec la base de données | 4 intéractions
| Rechercher salarié | 2 | 5 | 7 |  | recherche dans la base de données | 3 interaction
| Supprimier Salarié | 2 | 10 | 12 |  | suppréssion de la base de données | 4 intéractions
| Creer client | 2 | 10 | 12 |  | création dans la base de donnéés | 4 intéractions
| Modifier client | 2 | 10 | 12 |  | intéraction avec la base de données | 4 intéractions
| Supprimer client | 2 | 10 | 12 |  | suppréssion de la base de données | 4 intéractions
| Rechercher client | 2 | 10 | 12 |  | recherche dans la base de données | 4 intéractions
| Pointer avec carte | 3 |  | 3 |  | interaction avec le systeme par un protocole
| Accès liste salarié pointé | 2 |  | 2 |  | interaction avec le systeme par un protocole
| Statistiques fréquentation parc | 2 | 5 | 7 |  | intéraction avec la base de données | 3 interactions
| Statistiques fréquentation web | 2 | 5 | 7 |  | intéraction avec la base de données | 3 intéractions
| Statistiques fiabilité matériel | 2 | 5 | 7 |  | intéraction avec la base de données | 3 intéractions
| Statistiques facturation | 2 | 5 | 7 |  | intéraction avec la base de données | 3 intéractions
| Statistiques Chiffre d'affaires | 2 | 5 | 7 |  | intéraction avec la base de données | 3 intéractions
| Statistiques conso nourriture | 2 | 5 | 7 |  | intéraction avec la base de données | 3 intéractions
| Prevision visite par jour | 2 | 5 | 7 |  | intéraction avec la base de données | 3 intéractions
| Saisir produit | 2 | 5 | 7 |  | création dans la base de donnéés | 3intéractions
| Rechercher produit | 2 | 10 | 12 |  | recherche dans la base de données | 4 intéractions
| Modifier produit | 2 | 10 | 12 |  | intéraction avec la base de données | 4 intéractions
| Supprimer produit | 2 | 10 | 12 |  | suppréssion de la base de données | 4 intéractions
| Créer materiel | 2 | 10 | 12 |  | création dans la base de donnéés | 4 intéractions
| Rechercher matériel | 2 | 10 | 12 |  | recherche dans la base de données | 4 intéractions
| Modifier matériel | 2 | 10 | 12 |  | intéraction avec la base de données | 4 intéractions
| Supprimer matériel | 2 | 10 | 12 |  | suppréssion de la base de données | 4 intéractions
| Créer intervention | 2 | 10 | 12 |  | création dans la base de donnéés | 4 intéractions
| Modifier intervention | 2 | 10 | 12 |  | intéraction avec la base de données | 4 intéractions
| Planifier intervention | 2 |  | 2 |  | intéraction avec la base de données
| Valider intervention | 2 |  | 2 |  | intéraction avec la base de données
| Acceder à la creation d'intervention | 2 |  | 2 |  | intéraction avec la base de données
| Suivre interventions | 2 |  | 2 |  | intéraction avec la base de données
| Suivre équipe | 2 |  | 2 |  | intéraction avec la base de données
| Suivre coût/répartition du matériel | 2 |  | 2 |  | intéraction avec la base de données
| Créer maintenance | 2 |  | 2 |  | création dans la base de donnéés
| Modifier maintenance | 2 |  | 2 |  | intéraction avec la base de données
| Rechercher maintenance | 2 |  | 2 |  | recherche dans la base de données
| Créer un contrat | 2 |  | 2 |  | création dans la base de donnéés
| Modifier un contrat | 2 |  | 2 |  | intéraction avec la base de données
| Rechercher un contrat | 2 |  | 2 |  | recherche dans la base de données
| Supprimer un contrat | 2 |  | 2 |  | suppréssion de la base de données
| Historique contrats | 2 |  | 2 |  | intéraction avec la base de données
| Creer un compte | 2 |  | 2 |  | création dans la base de donnéés
| Proposer des offres promotionnelles | 2 |  | 2 |  | interaction avec le systeme par un protocole
| Payer facture | 2 |  | 2 |  | interaction avec le systeme par un protocole
| Rechercher facture | 2 |  | 2 |  | recherche dans la base de données
| Payer salaire | 2 |  | 2 |  | interaction avec le systeme par un protocole
| Se connecter | 3 | 5 | 8 |  | interaction avec l'interface de la borne et du site web | 3 intéractions
| Retirer billets | 3 | 10 | 13 |  | interaction avec l'interface de la borne
| TOTAL UUCP |  |  | 424
0
Determination de l'estimation de charges théorique AUCP (Adjusted Use Case Points)
| AUCP | -1442806.386
Evaluation du temps de développement
| en h/h | en j/h | en m/h | ETP
| -28856127.72 | -4809354.62 | -400779.5517 | -32062.3641
| Facteur de Productivité | 20
(Rappel basé sur ECF)
Formulas:
facteur calculé = [poids]*[complexité perçue]
facteur calculé = SUM(F28:[facteur calculé, row above])

## Feuil2
Nom Use Case | UAW | UUCW | Total (UUCP)
Rechercher clients courriel | 1 | 5 | 5
verification abonnement | 1 | 5 | 5
generation message abo | 1 | 5 | 5
envoi mail | 2 | 5 | 10
enregistrer preferences portail | 3 | 15 | 45
anoter refus | 2 | 10 | 20
rechercher clients abonnés | 1 | 10 | 10
rechercher abonnements | 1 | 5 | 5
créer message informations | 1 | 10 | 10
ouvrir page information client | 3 | 10 | 30
enregistrer preferences GRC | 3 | 15 | 45
0
0
TOTAL UUCP |  |  | 190
Matrice de facteurs de complexité du projet : TCF
facteur technique | description | poids | complexité perçue | facteur calculé
T1 | Système distribué | 2 | 5 | 10
T2 | performance | 1 | 5 | 5
T3 | efficacité utilisateur final | 1 | 5 | 5
T4 | traitement interne complexe | 1 | 2 | 2
T5 | réutilisabilité | 1 | 5 | 5
T6 | facilité d'installation | 0.5 | 1 | 0.5
T7 | facilité d'utilisation | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | portabilité | 2 | 5 | 10
T9 | facilité de changement | 1 | 5 | 5
T10 | concurrent | 1 | 3 | 3
T11 | caractéristiques de sécurité particulières | 1 | 4 | 4
T12 | fournit un accès direct à des parties tierce | 1 | 3 | 3
T13 | des facilités d'apprentissage utilisateur particulières sont requises | 1 | 1 | 1
56
TCF | 1.16